## Risk
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı RİSK ANALİZİ
Gözden Geçirme Tarihi: 06.10.2025
Dokuman No:SİÜ- RA-003 Revizyon Tarihi: 23.05.2022 Revizyon No: 03 | A | [6 empty] | B |  |  |  |  | C
Faaliyetleri Sonuçları
Risk Tanımı | Risk Giderici Mevcut Faaliyet | İlgili Belge | Etki | Olasılık | Risk | Risk Derecesi | Karar | Risk Giderme Yöntemi | Sorumlu | Termin | Kaynak | Sonuçlar nasıl değerlendirilecek? | Etki | Olasılık | Risk | Risk Derecesi | Karar
Kampüs dışı Network arızası sebebiyle internet hizmeti verilememesi | Yoktur | ULAKNET dokümanları (Dış kaynaklı) | 3 | 3 | 9 | ORTA | Kabullenme |  |  |  |  | İlgili Dış Paydaş (Ulakbim, Telekom) ile iletişime geçme.
Eksik bilgi ve yetkinlikler | Kurum içi eğitimlerin verilmesi |  | 3 | 3 | 9 | ORTA | Azaltma | Kurum içi ve dışı eğitimlerin sıklıkla yapılması | Bilgi İşlem DB. |  | Rektörlük
Ağ yönetimi yetersizliği | Yetişmiş personel Eksikliği | Yoktur | 3 | 3 | 9 | ORTA | Azaltma | Yetişmiş personel istihdamı | Bilgi İşlem DB. |  | Rektörlük | Rutin penatrasyon testleri
Yazılımsal eksiklikler ve güvenlik açıkları sebebi ile gizlilik ihlali | - Güvenlik duvarında önleyici ayarların yapılması. - Yazılımlarla ilgili açıklarının takibi. - Kullanılan yazılımların güncellenmesi. | Açık kaynak verileri | 3 | 3 | 9 | ORTA | Azaltma | Gerekli eğitimlerinin alınması.Rutin Update | Bilgi İşlem DB. |  | Rektörlük | Gerekli önleyici aksiyonları gerçekleştirme.
Network ağ altyapı eksikliği nedeniyle hizmet kalitesinde düşme | Metraj ve kablo yenileme çalışmaları. Hizmete yönelik olmayan kullanımların kısıtlanması. | Satın alma birimi hizmet sunum anlaşmaları | 3 | 3 | 9 | ORTA | Azaltma | Bu çalışmaya yıl içerisinde ağırlık verilerek alt yapı kuvvetlendirmesi yapılacaktır. Firewall, WAF, SIEM ve DLP çalışmaları. | Bilgi İşlem DB. |  | Rektörlük | Altyapı gelişiminin değerlendirilmesi.
Siber Saldırı ve Sabotaj | - Farkındalığı arttırma. - Yazılımlarla ilgili açıklarının takibi. - Kullanılan yazılımların güncellenmesi. - Parmak izi ve Kamera kullanımı. |  | 4 | 3 | 12 | ÖNEMLİ | Azaltma | Farkındalık eğitimleri ve Güvenlik eğitimlerinin arttırılması | Bilgi İşlem DB. |  | Rektörlük | İstatistiksel veriler sonucu değerlendirme yapılacak
Personel yetersizliği |  |  | 3 | 3 | 9 | ORTA |  | Personel ihtiyacının gerekli merciler tarafından giderilmesi. | Üst Yönetim |  | Rektörlük
Doküman No: SİÜ- RA-003; Revizyon Tarihi: 23.05.2022; Revizyon No: 03